**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**«Сухобузимский детский сад №3» комбинированного вида**

Рассмотрена Утверждена

на педагогическом часе Приказом и.о.руководителя МКДОУ

МКДОУ «Сухобузимский детский сад№3» «Сухобузимский детский сад№3»

комбинированного вида комбинированного вида

протокол № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

**Дорожная карта**

**внедрения технологии коллективного способа обучения**

**в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении**

**« Сухобузимский детский сад№3» комбинированного вида**

**на 2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по внедрению  технологии КСО | | Сроки исполнения | | Ответственные | |
| Организационно-управленческое обеспечение | | | | | | |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с КСО технологией | | Февраль 2021 | | Лапшина С.С.  Алисиевич А.А. | |
| 2 | Пробные занятия на старше-подготовительной группе, Анализ педагогической диагностики программы ДОУ | | Февраль 2021 | | Лапшина С.С.  Гриневич С.М. | |
|  | Обсуждение технологии КСО  на педагогическом часе ДОУ | | Февраль 2021 | | И.о. руководителя  Ст.воспитатель  Педагоги. | |
| 3 | Обучение педагогов на семинаре  «Коллективная образовательная деятельность на основе индивидуального подхода» | | Март 2021 | | педагоги | |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | | |
| 4 | Разработка применения технологии в соответствии с планированием и тематикой программы ДОУ | | Март 2021 | | Ст.воспитатель  Педагоги. | |
| 5 | Применение технологии на группах средне-старшей, старше-подготовительной групп | | Апрель2021 | | И.о. руководителя  Ст.воспитатель  Педагоги. | |
| 6. | Разработка материалов Икт технологии для схематизации тематики недели | | Апрель2021 | | Ст.воспитатель  Педагоги. | |
| 7. | Ежедневный отчет о проведенных занятиях | | Апрель2021 | | Ст.воспитатель  Педагоги. | |
| Нормативно-правовое обеспечение | | | | | | |
| 8. | Разработка локальных актов,  регламентирующих деятельность ДОУ по реализации технологии КСО | | Не позднее августа 2021 | | И.о. руководителя | |
| 9. | Внесение изменений методов работы в программу ДОУ | | Не позднее августа 2021 | | Ст.воспитатель | |
| 10. | Мотивирование педагогов ДОУ  На профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов  повышения квалификации | | 2021-2022 | | И.о. руководителя | |
| 11. | Информирование  Родителей (законных  представителей) о внесенных изменениях в Основную  образовательную программу ДОУ | | Не позднее августа 2021 | | И.о. руководителя  Ст.воспитатель | |
| Финансовое обеспечение | | | | | | |
| 12. | Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ, мероприятий ежегодного календарного плана  воспитательной работы за счет средств местного бюджета | | 2021-2022 | | И.о. руководителя | |
| 13 | Привлечение спонсорской и  благотворительной помощи (Гражданская инициатива) | | Май 2021 | | И.о. руководителя  Ст.воспитатель | |
| Материально-техническое обеспечение | | | | | | |
|  | | Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации внедрения КСО | | 2021-2022 | | И.о. руководителя |
|  | |  | |  | |  |