**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**«Сухобузимский детский сад №3» комбинированного вида**

Рассмотрена Утверждена

на педагогическом часе Приказом и.о.руководителя МКДОУ

МКДОУ «Сухобузимский детский сад№3» «Сухобузимский детский сад№3»

комбинированного вида комбинированного вида

протокол № от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

**Дорожная карта**

**внедрения технологии коллективного способа обучения**

**в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении**

**« Сухобузимский детский сад№3» комбинированного вида**

**на 2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по внедрениютехнологии КСО | Сроки исполнения | Ответственные |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива с КСО технологией | Февраль 2021 | Лапшина С.С.Алисиевич А.А. |
| 2 | Пробные занятия на старше-подготовительной группе, Анализ педагогической диагностики программы ДОУ | Февраль 2021 | Лапшина С.С.Гриневич С.М. |
|  | Обсуждение технологии КСО на педагогическом часе ДОУ | Февраль 2021 | И.о. руководителяСт.воспитательПедагоги. |
| 3 | Обучение педагогов на семинаре«Коллективная образовательная деятельность на основе индивидуального подхода» | Март 2021 | педагоги |
| Мероприятия содержательного характера |
| 4 | Разработка применения технологии в соответствии с планированием и тематикой программы ДОУ | Март 2021 | Ст.воспитательПедагоги. |
| 5 | Применение технологии на группах средне-старшей, старше-подготовительной групп  | Апрель2021 | И.о. руководителяСт.воспитательПедагоги. |
| 6. | Разработка материалов Икт технологии для схематизации тематики недели  | Апрель2021 | Ст.воспитательПедагоги. |
| 7. | Ежедневный отчет о проведенных занятиях | Апрель2021 | Ст.воспитательПедагоги. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 8. | Разработка локальных актов,регламентирующих деятельность ДОУ по реализации технологии КСО | Не позднее августа 2021 | И.о. руководителя |
| 9. | Внесение изменений методов работы в программу ДОУ | Не позднее августа 2021 | Ст.воспитатель |
| 10. | Мотивирование педагогов ДОУНа профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсовповышения квалификации | 2021-2022 | И.о. руководителя |
| 11. | ИнформированиеРодителей (законныхпредставителей) о внесенных изменениях в Основнуюобразовательную программу ДОУ | Не позднее августа 2021 | И.о. руководителяСт.воспитатель |
| Финансовое обеспечение |
| 12. | Финансовое обеспечение реализации Программы ДОУ, мероприятий ежегодного календарного планавоспитательной работы за счет средств местного бюджета | 2021-2022 | И.о. руководителя |
| 13 | Привлечение спонсорской иблаготворительной помощи (Гражданская инициатива) | Май 2021 | И.о. руководителяСт.воспитатель |
| Материально-техническое обеспечение |
|  | Укрепление материально-технической базы ДОУ в целях реализации внедрения КСО | 2021-2022 | И.о. руководителя |
|  |  |  |  |